**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішення Конкурсної комісії**

**обласного конкурсу мініпроєктів**

**«Ефективна медицина в громаді»**

**від «07» лютого 2023 року №1**

**П Л А Н**

**організації та проведення обласного конкурсу мініпроєктів «Ефективна медицина в громаді» у 2023 році**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Назва заходів*** | ***Термін виконання*** | ***Відповідальний виконавець*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 1 | Засідання Конкурсної комісії, затвердження конкурсної документації та плану проведення обласного конкурсу мініпроєктів «Ефективна медицина в громаді» у 2023 році | 07.02.2023 | Члени Конкурсної комісії |
| 2 | Оприлюднення на сайті обласної ради інформації про початок Конкурсу, терміни та умови проведення | 07.02.2023 | Мороз О.В.  Пешков П.С. |
| 3 | Реєстрація проєктних заявок | з 08.02.2023 до 08.03.2023 *до 24-00 год (29 календ. днів)* | Салюков О.Ш.  Шахова Ю.В. |
| 4 | Перевірка конкурсної документації та формування списків мініпроєктів, які відповідають умовам Конкурсу | до 10.03.2023 | Салюков О.Ш.  Шахова Ю.В. |
| 5 | Оцінювання проєктних заявок | 10.03.2023- 18.03.2023  *(8 календ. днів)* | Мороз О.В.  Члени Конкурсної комісії |
| 6 | Узагальнення бальних оцінок та формування рейтингу мініпроєктів | 20.03.2023-  24.03.2023  *(4 календ. дні)* | Салюков О.Ш.  Шахова Ю.В. |
| 7 | Визначення переможців Конкурсу | до 28.03.2023 | Конкурсна комісія |
| 8 | Оприлюднення переліку переможців на офіційному сайті обласної ради | до 29.03.2023 | Шахова Ю.В. |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 9 | Надання переможцями конкурсу оригіналів конкурсної документації в друкованому варіанті | до 07.04.2023 | Мороз О.В.  Шахова Ю.В. |
| 10 | Виділення в місцевих бюджетах на поточний рік коштів на співфінансування мініпроєктів, надання до Конкурсної комісії відповідних рішень | до 07.04.2023 | Місцеві ради-  переможці Конкурсу |
| 12 | Внесення змін до обласного бюджету в частині передачі субвенцій місцевим бюджетам на співфінансування мініпроєктів | до 01.06.2023 | Немикіна Л.П.  Мороз О.В. |
| 13 | Реалізація мініпроєктів | травень- листопад  2023 року | Місцеві ради,  переможці Конкурсу мініпроєктів |
| 14 | Надання копій підтверджуючих платіжних документів щодо виконання зобов’язань партнерами по співфінансуванню проєктів | до 15.06.2023 | Місцеві ради,  переможці Конкурсу мініпроєктів |
| 15 | Виготовлення сертифікатів | серпень  2023 року | Мороз О.В.  Стороженко Н.М. |
| 16 | Моніторинг реалізації мініпроєктів | Щомісяця  до 5 числа | Мороз О.В.,  місцеві ради,  члени Конкурсної комісії |
| 17 | Перевірка Підсумкових звітів про виконання мініпроєктів відповідно до затвердженої форми | до 01.12.2023 | Мороз О.В.  Салюков О.Ш.  Шахова Ю.В. |
| 18 | Забезпечення повернення місцевими бюджетами невикористаних коштів субвенції з обласного бюджету | до 01.12.2023 | Мороз О.В.  Салюков О.Ш.  Шахова Ю.В. |
| 19 | Вручення сертифікатів переможцям | до 05.12.2023 | Члени Конкурсної комісії |
| 20 | Звіт про проведення обласного конкурсу мініпроєктів «Ефективна медицина в громаді» за 2022 рік | до 15.12.2023 | Мороз О.В.  Салюков О.Ш.  Шахова Ю.В. |